车辆工程系“双高”项目建设重点难点建设任务清单

| 序号 | 所属子项目 | 任务或指标 | 实施计划 | 佐证材料 | 完成人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打造人才培养高地 | 高质量完成“1+X”职业技能培训、鉴定≥1000人日，“1+X”试点专业毕业生获得“X”证书比例≥80%。 | 1.完成“电动汽车高电压系统评测与维修工种”1+X证书培训500人日以上。（2023年10月） 2.完成“电动汽车高电压系统评测与维修工种”1+X试点工种鉴定工作。（2023年11月） 3.完成“智能网联汽车测试与装调工种”1+X证书培训500人日以上。（2023年10月） 4.完成“智能网联汽车测试与装调工种”1+X试点工种鉴定工作。（2023年11月）。 | 1.《电动汽车高电压系统评测与维修工种“1+X”证书培训方案》1个、培训过程资料1套、鉴定工作佐证材料1套； 2.《智能网联汽车测试与装调工种“1+X”证书培训方案》1个、培训过程资料1套、鉴定工作佐证材料1套。 | 于彭涛 |
| 2 |  | 大学生自主创业或创办企业5家。 | 1.开展车辆工程系大学生自主创业相关讲座1场；（2023年11月） 2.收集整理历届毕业生新增创办企业情况。（2023年12月） | 学生自主创业相关材料1套。 | 布仁 |
| 3 | 打造高水平双师队伍 | 完成自治区职业技术共享型师资培训示范基地建设，累计培训职业教育教师≥2000人次，培训满意度≥90%，提升自治区职教师资水平。 | 1.根据“内蒙古自治区2023—2024年中职教师技能提高培训”计划，制定车辆工程系2023年培训方案；（2023年12月） 2.开展培训工作。（2023年12月） | 中职教师技能提高培训相关材料1套。 | 于彭涛 |
| 4 | 提升校企合作水平 | 特色产业学院—校企共同编制课程标准。 | 与长城产业学院技术专家共同编制各专业核心课课程标准。（2023年11月） | 校企合作编制的专业核心课课程标准资料1套。 | 于彭涛 |
| 5 |  | 特色产业学院—顶岗实习学生数。 | 主动输送毕业生进长城产业学院实习。（2023年11月前） | 学生顶岗实习三方协议。 | 吴政、于彭涛、布仁 |
| 6 | 提高社会服务能力 | 完成各类技术服务、横向课题到款总额，提高技术服务、技术培训、技术咨询、代工厂等项目数（目标;完成技术服务、横向课题到款总额 210 万元，技术服务、技术培训、技术咨询、代工厂项目、成果转化 20项，惠及企业 20余 家。） | 1.安排部署车辆工程系技术服务、横向课题项目；（2023年9月10日） 2.论证并确定车辆工程系技术服务、横向课题项目；（2023年9月15日） 3.与企业签订技术服务、横向课题项目合同；（2023年9月18日） 4.完成技术服务、横向课题，技术服务款项到款。（2023年9月28日） 5.开展技术服务（2023年12月28日） | 1.技术服务、横向课题项目合同； 2.技术服务、横向课题到款银行回执。 | 吴政 |
| 7 |  | 完成学院社会培训任务。 | 根据学院培训任务，开展车辆相关培训工作。（2023年12月） | 培训相关材料1套 | 吴政、于彭涛、布仁 |
| 8 | 课程建设 | 公开出版十四五规划教材 | 公开出版教材6部。（2023年12月） | 教材6部 | 吴政 |
| 9 |  | 开展职业教育一流核心课程建设，建设精品在线开放课程 | 建设精品在线开放课程6门。（2023年12月） | 精品在线开放课程6门 | 吴政 |